УТВЕРЖДЕНО: Приказом НО «ПФРП» от «18» августа 2022 г. №49. ДОКУМЕНТАЦИЯ о проведении запроса предложений на оказание услуг по организации и проведению регионального этапа Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года - 2022» ПЕРМЬ, 2022 год

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2

РАЗДЕЛ I. ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ	3

РАЗДЕЛ II. Техническое задание…………………………………………………….......12

РАЗДЕЛ IIi.ОБРАЗЦЫ ФОРМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ	17

РАЗДЕЛ I.ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Запрос предложений на право заключения договора оказания услуг на оказание услуг по организации и проведению регионального этапа Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года - 2022».

Участник запроса предложений несёт все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в запросе предложений, в том числе расходы по получению, оформлению и подготовке всех требуемых в соответствии с условиями проведения запроса предложений документов, независимо от результатов проведения запроса предложений.

| № п/п |  | Наименование | Содержание |
| --- | --- | --- | --- |
| Общие положения |  |  |  |
| 1 | Заказчик |  | Наименование: некоммерческая организация «Пермский фонд развития предпринимательства» Руководитель: Порохин Дмитрий Владимирович |
| 2 | Контактное лицо |  | Бушуева Юлия Николаевна (адрес) 614096, г. Пермь, ул. Ленина, д. 68, оф. 220 Тел: (342) 214 99- 09, (доб. 204) эл. почта: bushueva@frp59.ru |
| 3 | Предмет закупки |  | оказание услуг на оказание услуг по организации и проведению регионального этапа Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года - 2022». |
| 4 | Срок оказания услуг |  | Начало оказания услуг: с даты заключения договора. Окончание оказания услуг: не позднее 31 октября 2022 года |
| 5 | Требования к поставке |  | Требования к услугам указаны в Техническом задании, являющемся приложением к настоящей документации о проведении запроса предложений. |
| 6 | Начальная (максимальная) цена договора |  | 305 000 (триста пять тысяч) рублей 00 копеек |
| 7 | Порядок формирования цены договора |  | Цена договора включает в себя все затраты Исполнителя. |
| 8 | Порядок оплаты товаров (работ, услуг) |  | Оплата за оказанные услуги производится в следующем порядке: - предоплата в размере 30% от общей стоимости услуг по настоящему договору в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания договора, на основании выставленного счета; - оставшаяся часть в размере 70 % от общей стоимости договора после подписания акта сдачи – приемки оказанных услуг, на основании выставленного счета. |
| 9 | Участники запроса предложений |  | Юридические лица или физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя. |
| 10 | Требования к Участникам запроса предложений |  | 1. Соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора; 2. участники закупок должны иметь полномочия на участие в закупочных процедурах; 3. в отношении участника закупок не должна проводиться ликвидация и процедура банкротства; 4. деятельность участника закупки не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедурах закупок; 5. у участника закупки должна отсутствовать недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, за исключением: - суммы, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; - суммы, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации; - суммы, которые в совокупности не превышает 5 000 рублей; - суммы, которые в совокупности не превышают 50 000 рублей и участником закупки подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято. 6. участник не является оффшорной компанией; 7. отсутствие конфликта интересов с Фондом, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Фонда, член закупочной комиссии, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества, членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц;. 8. отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица; 9. участник закупки предоставляет достоверные сведения в рамках закупочных процедур. 10. отсутствие в реестре недобросовестных участников закупок некоммерческой организации «Пермский фонд развития предпринимательства». |
| 11 | Преимущества, предоставляемые при участии в запросе предложений |  | Преимущества при участии в запросе предложений не предоставляются. |
| 12 | Порядок предоставления разъяснений положений документации о запросе предложений |  | В случае получения от участника закупки запроса о разъяснении документации о закупки, Заказчик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса направить разъяснения такому участнику и разместить такие разъяснения с указанием предмета запроса, но без указания наименования участника, от которого поступил запрос, на официальном сайте. |
| 13 | Отказ от проведения запроса предложений |  | Заказчик вправе отказаться от проведения закупки до даты подведения итогов закупки (включительно). Уведомление об отказе от проведения закупки размещается на официальном сайте не позднее одного рабочего дня с даты принятия соответствующего решения. В данном случае поступившие заявки возвращаются участникам закупки посредством почтовой связи по требованию последних. Указанное требование должно быть направлено в течение 15 календарных дней с даты отказа от проведения закупки. |
| Порядок Подготовки и подачи заявок на участие в ЗАПРОСЕ ПРЕДЛоЖЕНИЙ |  |  |  |
| 14 |  | Форма заявки на участие в запросе предложений | Заявка подается в письменной форме в запечатанном конверте почтой, лично или с курьером. Внешний конверт заявки (конверт курьерской или почтовой службы) должен содержать наименование запроса предложений на право заключения договора, в отношении которого подается заявка. Все листы заявки с приложениями должны быть прошнурованы, пронумерованы и скреплены печатью (при наличии) и подписью уполномоченного лица участника закупки. Заявка на участие в запросе предложений должна быть сопровождена документами по перечню, указанной в п.15.1 настоящей документации, в том числе содержать титульный лист с указанием следующей информации: Заявка на участие в запросе предложений на право заключения договора оказания услуг (указать наименование запроса предложений) Участник закупки - _________________________ Почтовый адрес - ___________________________ ИНН (участника)____________________________. Документы в составе заявки подаются на русском языке, в случае необходимости, участник закупки прикладывает заверенный перевод документа. Документацией о закупке может быть установлено, что данное требование не применяется к определенному перечню документов. Документы в составе заявки, которые заполняются согласно прилагаемым к Документации о закупке формам, должны быть заполнены печатным способом, рукописный способ не допускается, также не допускается в документах наличие подчисток, приписок и неоговоренных исправлений. Исправление, внесенное в документ, оговаривается, подтверждается подписью уполномоченного лица и печать участника закупки (при наличии). В случае нарушений требований к составлению и оформлению документов согласно настоящему пункту, документ считается непредставленным, заявка к участию в закупке не допускается.. |
| 15. |  | Документы, которые представляет Участник запроса предложений |  |
| 15.1. |  | обязательные документы | Участник закупки должен представить следующие обязательные документы (при отсутствии указанных документов заявка Участника не оценивается): 1. заявка на участие в закупке (Форма 1 Раздел III Образцы форм, представляемых в составе заявки на участие в запросе предложений). 2. К заявке прилагаются следующие документы: 2.1. анкета участника закупки (Форма 2 Раздел III Образцы форм, представляемых в составе заявки на участие в запросе предложений). 2.2. Участники закупки для подтверждения своей регистрации в качестве юридического лица/ индивидуального предпринимателя, предоставляют: копию свидетельства о государственной регистрации (при регистрации до 1 января 2017 года) либо копию Листа записи ЕГРЮЛ/ ЕГРИП в соответствии с Приказом ФНС России от 12.09.2016 N ММВ-7-14/481@ «Об утверждении формы и содержания документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, признании утратившими силу отдельных приказов и отдельных положений приказов Федеральной налоговой службы» (при регистрации после 1 января 2017 года); 2.3. копия устава (для юридического лица); 2.4. документ, подтверждающий отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, по состоянию на дату, предшествующую дате подачи заявки не более чем на тридцать календарных дней. Указанный документ должен быть подписан уполномоченным лицом ФНС России и скреплен печатью либо подписан усиленной квалифицированной подписью ФНС России (по форме, утвержденной приказом ФНС России от 20.01.2017 № ММВ-7-8/20@ код по КНД 1120101 или при наличии задолженности – копии платежных документов контрагента об оплате данной задолженности с приложением справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам (представляется по форме, утвержденной приказом ФНС РФ от 28.12.2016 №ММВ-7-17/722@ форма по КНД 1160080). 2.5. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки – юридического лица (копия решения (протокола) о назначении или об избрании и приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее – руководитель). В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. 2.6. декларация соответствия требованиям (Форма 4 Раздел III Образцы форм, представляемых в составе заявки на участие в запросе предложений). 2.7. опись документов к настоящей документации (Форма 3 Раздел III Образцы форм, представляемых в составе заявки на участие в запросе предложений). |
| 15.2. |  | Дополнительные документы | Участники закупки вправе представить следующие документы: - Документы, подтверждающие наличие у участника закупки опыта в оказании услуг по проведению и организации конкурсов среди предпринимателей и СОНКО. Документы должны быть предоставлены за период времени с 01.08.2021 – 01.08.2022. Документы рекомендовано сопроводить таблицей по Форме 5 Раздел III Образцы форм, представляемых в составе заявки на участие в запросе предложений). Подтверждающими документами являются – копии договоров со всеми приложениями и актами оказанных услуг. В случае если предмет договора на оказание услуги не виден в подтверждающих документах (не указан, не прописан, документы к рассмотрению комиссией не принимаются. |
|  |  | Требования к оформлению заявок на участие в запросе предложений | Порядок оформления копий документов: Копии документов заверяются подписью уполномоченного лица и скрепляются оттиском печати (при наличии) с проставлением ФИО, даты и заверительной надписи «Копия верна». В случае нарушений требований к составлению и оформлению документов согласно настоящему пункту, документ считается непредставленным, заявка к участию в закупке не допускается. |
| 17 |  | Срок подачи заявок | до 17-00 часов местного времени «25» августа 2022 года. |
| 18 |  | Место подачи заявок (адрес) | 614096, г. Пермь, ул. Ленина, д. 68, оф. 220 (Центр «Мой бизнес») Тел: (342) 214 99 09 курьером или по почте |
| 19 |  | Порядок подачи заявок | Заявка на участие в запросе предложений направляется курьером или по почте с уведомлением. Заказчик регистрирует поступившую заявку на участие в запросе предложений в журнале регистрации и наносит непосредственно на титульный лист или конверт заявки на участие в запросе предложений соответствующую отметку. Журнал регистрации и отметка о принятии заявки должны содержать время, дату подачи и регистрационный номер заявки, присваиваемый в порядке очередности поступления заявок. По требованию лица, подавшего заявку на участие в запросе предложений, заказчик выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения. Участник закупки самостоятельно несет все риски и расходы, связанные с доставкой корреспонденции. Ответственное лицо от заказчика закрывает журнал приема заявок в течение получаса со времени окончания срока подачи заявок, заявки, поступившие после срока окончания подачи заявок, к рассмотрению не принимаются. |
| рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ |  |  |  |
| 20 |  | Дата проведения запроса предложений | - Не позднее «26» августа 2022 г. включительно |
| 21 |  | Место проведения запроса предложений | - 614096, г. Пермь, ул. Ленина, д. 68, оф. 220 |
| 22 |  | Критерии оценки участников закупки | Критерии оценки участников закупки: - Продолжительность предпринимательской деятельности участника закупки с даты государственной регистрации: - до 1 года – 0 баллов - от 1 до 05лет включительно – 3 баллов - свыше 5– 5 баллов - Наличие у участника закупки опыта в оказания услуг по проведению и организации конкурсов среди предпринимателей и СОНКО. - Документы должны быть предоставлены за период времени с 01.08.2020 - 01.08.2022. Подтверждающие документы – копии договоров со всеми приложениями, предметом которых является проведение является проведение организация и проведение конкурсов среди предпринимателей и СОНКО организаций с целью выявления лучших практик, а также акты оказанных услуг к ним. - 0 комплект документов – 0 баллов - от 1 до 3 комплектов документов – 10 баллов - 4 комплекта документов и свыше – 20 баллов 3.Предложение участника закупки в отношении стоимости договора (указывается в заявке участника): снижение начальной (максимальной) цены от 0 до 5% – 0 баллов; снижение начальной (максимальной) цены от 5% до 10% включительно – 5 баллов; снижение начальной (максимальной) от 10% до 15% включительно – 10 баллов; снижение начальной (максимальной) цены от 15% – 15 баллов; участник, предложивший снижение максимальной цены более, чем на 15% и одновременно предложивший минимальную стоимость среди всех участников – 20 баллов. Победителем признается один участник закупки, набравший максимальное количество баллов. При равенстве баллов победителем признается участник, который подал заявку раньше. |
| Заключение договора |  |  |  |
| 23 |  | Порядок заключение договора | Договор заключается между некоммерческой организацией «Пермский фонд развития предпринимательства» и победителем запроса предложений не позднее чем через 10 (десять) календарных дней после подписания протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений. Лицо, с которым заключается договор, в течение 2 (двух) дней с даты получения от Заказчика проекта договора направляет в адрес Заказчика следующие документы: - 1) подписанный со своей стороны проект договора в количестве экземпляров в соответствии с условиями договора; - копию документа, подтверждающего полномочия лица на подписание договора; - копию решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством РФ и учредительными документами юридического лица; - копию решения об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого решения установлено законодательством РФ и учредительными документами; Представление документов, предусмотренных настоящим пунктом Положения, не требуется, если они были представлены в составе заявки на участие в закупке. В случае если участником закупки не исполнены требования настоящего пункта, он признается уклонившимся от заключения договора. Сведения об участниках закупки, признанных победителями, но уклонившихся от заключения договоров, в том числе не предоставивших Заказчику в срок, предусмотренный документацией о закупке, подписанный договор включаются Заказчиком в Реестр недобросовестных участников закупок и размещаются на сайте Заказчика. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с победителем закупки в любой момент в случае выявления Заказчиком предоставления участником закупки недостоверных сведений. В данном случае, закупочная комиссия составляет Протокол об отказе от заключения договора, который должен быть размещен на официальном сайте Фонда не позднее одного рабочего дня, следующего за днем установления факта предоставления недостоверных сведений. Заказчик вправе отказаться от заключения договора с победителем закупки в случае, если закупка, согласно утвержденным параметрам, осуществлялась в интересах и по заявке СМСП (Получателя услуги), но после определения победителя закупки потребность в оказании услуги у Получателя услуги оказалась неактуальной и Получателем услуги был предоставлен письменный отказ от получения услуги. В случае если не подана ни одна заявка на участие в запросе предложений или подана только одна заявка на участие в запросе предложений или по результатам рассмотрения соответствующей требованиям документации о запросе предложений была признана только одна заявка или по результатам оценки заявок закупочной комиссией не был выбран победитель, запрос предложений признается несостоявшимся. Если по итогам рассмотрения указанной единственной заявки она признана соответствующей документации о закупке, Заказчик заключает договор с таким участником. Договор составляется путем включения условий, в том числе о цене, предложенных таким участником в заявке, в проект договора. В случае если победитель запроса предложений признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке которого присвоен второй номер. |

РАЗДЕЛ II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Техническое задание | Цели конкурса Повышение престижа социального предпринимательства и деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО), популяризация социально значимой деятельности на территории Пермского края Задачи конкурса Поиск, выявление и популяризация лучших практик социального предпринимательства и СОНКО в Пермском крае 1. Порядок организации, условия проведения, права и обязанности участников, организаторов этапы и сроки проведения, процедура оценки заявок и порядок оформления результатов регионального этапа Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года - 2022» регламентированы Положением о проведении регионального этапа Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года - 2022», а также Положением о проведении Всероссийского Конкурса «Лучший социальный проект года» (далее по тексту Положение). 2. К Конкурсу допускаются: представители субъектов малого и среднего предпринимательства социальной направленности и СОНКО, зарегистрированные на территории Пермского края. 3. Исполнитель организует проведение всех этапов Конкурса: 3.1. Проводит информационную кампанию среди потенциальных участников Конкурса о начале приема заявок на Конкурс. 3.2. Оказывает методическую и консультационную помощь участникам конкурса в качественном заполнении и подаче заявок на официальном сайте Конкурса https://www.konkurs.sprgsu.ru. Заявки участников Конкурса должны содержать презентацию в формате, совместимом с PowerPoint (.pptx или др.), ссылки на социальные сети, сайт и публикации в СМИ (при наличии) 3.3. Обеспечивает подачу на Конкурс не менее 50 (пятидесяти) качественно проработанных заявок, которые пройдут предварительную модерацию Оргкомитетом Конкурса и Региональным представителем Конкурса на предмет соответствия требованиям, указанным в Положении (Приложение №1) и будут зарегистрированы на официальном сайте Конкурса https://www.konkurs.sprgsu.ru.. 3.4. Формирует состав региональной конкурсной комиссии. 3.5. Организует оценку заявок, поступивших на Конкурс, членами региональной конкурсной комиссии. 3.6. Готовит протокол с результатами оценки заявок, поступивших на Конкурс. 3.7. Организует проведение итогового мероприятия Конкурса. 3.8. Размещает информацию о результатах Конкурса в СМИ. 4. Информационное обеспечение конкурса 4.1. Исполнитель самостоятельно обеспечивает информирование о ходе проведения Конкурса всех потенциальных участников регионального этапа Конкурса, Центров поддержки предпринимательства МО Пермского края. посредством рассылки информационных сообщений, телефонных переговоров, размещения информации в СМИ. 4.2. Исполнитель обязан создать и опубликовать пресс релиз и пост релиз в не менее чем трех интернет-ресурсах города Пермь, Пермского края, соответствующих тематики Конкурса. 4.3. Исполнитель обязан создать и опубликовать в печатном издании СМИ Пермского края, заранее согласованном с Заказчиком, статью об итогах проведения Конкурса, не менее 2 полос с фото. 4.4. Исполнитель размещает таргетированную рекламу Конкурса в социальных сетях и рекламу в поисковике. 4.5. Все информационные сообщения (анонсы, статьи, посты и т.д. подлежат обязательному согласованию с Заказчиком перед размещением и отправкой в печать. 5. Конкурсная комиссия 5.1. Исполнитель формирует список членов региональной конкурсной комиссии, не менее чем из 5 человек, из числа представителей общероссийских общественных организаций (объединений), предпринимателей, приглашенных экспертов, победителей Конкурса прошлых лет для экспертной оценки заявок, поступивших в Конкурсе, определения победителей в каждой номинации. 5.2. Исполнитель обязан согласовать список членов региональной конкурсной комиссии с Заказчиком не позднее 10 дней до окончания срока подачи заявок на Конкурс. 5.3. Региональная конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок в соответствии с критериями оценки социальных проектов, указанными в Положении (Приложение №1) в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания подачи заявок на участие в Конкурсе. 5.4. Оценка заявок, поступивших на Конкурс, осуществляется членами региональной конкурсной комиссии через официальный сайт Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года» https://www.konkurs.sprgsu.ru. 5.5. Исполнитель обеспечивает работу региональной конкурсной комиссии, в соответствии с Положением, в том числе осуществляет методологическое и техническое обеспечение работы региональной конкурсной комиссии. 6. Подготовка и проведение конкурса 6.1. Исполнитель, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора, разрабатывает и утверждает с Заказчиком общий План проведения Конкурса, который включает в себя: - даты проведения Конкурса; - даты приема и окончания приема Заявок; - дату/формат проведения торжественного (итогового) мероприятия; - план проведения информационной кампании; - макеты диплома, сертификата, статуэток и иной продукции. 6.2. Исполнитель изготавливает сертификаты по количеству участников Конкурса и дипломы победителей Конкурса по количеству номинаций Конкурса. Дипломы должны быть оформлены в рамки (формат А4, (210х300), материал рамки – пластик или дерево, стекло, подложка - плотный картон). Печать – цветная хорошего качества на белой бумаге плотностью не менее 80 г/м2. 6.3. Исполнитель изготавливает сувенирные статуэтки для победителей конкурса из оргстекла с нанесением логотипа Конкурса по числу победителей номинаций Конкурса. 6.4. Исполнитель изготавливает сертификаты победителям Конкурса на получение грантов на реализацию проектов по числу победителей номинаций Конкурса. Печать – цветная хорошего качества на белой бумаге плотностью не менее 80 г/м2, ламинированной с двух сторон. 6.5. По итогам завершения регионального этапа Конкурса, Исполнитель готовит и направляет в адрес Заказчика протокол с результатами экспертной оценки и рекомендациями к проектам для участия в федеральном этапе Конкурса. 6.6. Конкурс проводится в электронном виде. Заявки, поступающие на Конкурс, регистрируются в единой информационной системе на официальном сайте Конкурса www.konkurs.sprgsu.ru. Исполнитель отслеживает количество заявок и еженедельно формирует реестр участников Конкурса и направляет его Заказчику на электронную почту lav@frp59.ru. 6.7. Исполнитель в режиме: с понедельника по воскресенье, с 9.00 до 21.00 часов, по телефону и по электронной почте оказывает консультационную поддержку участникам Конкурса, при возникновении вопросов при подаче Заявок на Конкурс, для этого: - исполнитель назначает не менее трех ответственных лиц за консультационную поддержку, указывает их номера телефонов и адреса электронной почты; - ответственные лица в рамках консультаций обязаны оказать консультационную поддержку в полном объеме. Ответственные лица вместе с потенциальными участниками Конкурса готовят заявку на конкурс, выявляют важные аспекты в каждом социальном проекте и помогают подробно рассказать о них в презентации проекта, в формате, совместимом с PowerPoint (.pptx или др.) Результатом консультации должна стать проработанная, полная заявка участника Конкурса, зарегистрированная на сайте Конкурса www.konkurs.sprgsu.ru, со всеми приложениями и ссылками (презентации, ссылки на публикации в СМИ, ссылки на социальные сети участника); - Время ответа на поступивший запрос составляет не более двух часов. ИНФОРМАЦИЯ об ответственных за консультационную поддержку лицах и их контакты должна быть доведена до всех потенциальных участников Конкурса, в том числе путем размещения данной информации при проведении информационной кампании. 6.8. Исполнитель гарантирует, что ВСЕ проекты, заявленные для участия в Конкурсе, соответствуют требованиям, указанным в Положении о проведении Всероссийского Конкурса «Лучший социальный проект года». 6.9. ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРОВОДИТ ИТОГОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ КОНКУРСА В ОЧНОМ ФОРМАТЕ. 6.9.1. Программа итогового мероприятия должна быть согласованна с Заказчиком не позднее пятнадцати рабочих дней до даты проведения итогового мероприятия. 6.9.2 Итоговое мероприятие включает в себя: - круглый стол с обсуждением актуальных вопросов социального предпринимательства и СОНКО Пермского края. Исполнитель обеспечивает работу модератора на итоговом мероприятии Конкурса. Кандидатура модератора согласовывается с Заказчиком не позднее 10 дней до проведения итогового мероприятия. Исполнитель обеспечивает выступление не менее трех спикеров на круглом столе итогового мероприятия. Кандидатуры спикеров согласовываются с Заказчиком не позднее 10 дней до проведения итогового мероприятия - презентация проектов победителей Конкурса социального предпринимательства и СОНКО. Исполнитель осуществляет методологическую и техническую поддержку победителям Конкурса в вопросах трансляции презентации социальных проектов на итоговом мероприятии. - торжественная церемония награждения всех участников и победителей Конкурса. 6.9.3. Площадка для проведения итогового мероприятия предоставляется Заказчиком по адресу г. Пермь, ул. Ленина, 68, конференц-зал центра «Мой бизнес». 6.9.4. Исполнитель обеспечивает вручение цветов/ букетов для участников и победителей Конкурса: - декоративные букеты живых цветов по количеству победителей. 6.9.5.Исполнитель обеспечивает видеосъемку Церемонии награждения, изготавливает и передает Заказчику один смонтированный видеоролик продолжительностью не менее 60 сек. 6.9.6. Исполнитель обеспечивает проведение репортажной фотосъемки итогового мероприятия; Предварительный отбор фотоматериала производится Исполнителем самостоятельно, исходя из соответствия техническому качеству и общепринятым нормам. Количество отобранных фотографий должно быть не менее 50 штук. Фотографии должны быть цветными, в формате JPG или JPEG, быть не менее 2000 пикселей по короткой стороне, не менее 250 dpi. Отобранные фотографии передаются Заказчику в срок не позднее 3 (трех) календарных дней с момента проведения итогового мероприятия в электронном виде. 6.9.7. Исполнитель обеспечивает наличие бутилированной воды для всех участников итогового мероприятия объемом 0.33л. 7. Исполнитель вправе вносить предложения о качественном улучшении условий проведения мероприятия за счет собственных средств, либо за счет привлечения партнеров мероприятия, в том числе информационных. Все предложения по улучшению условий проведения мероприятий должны быть согласованы с Заказчиком. 8. Исполнитель, за счет средств привлечения партнеров мероприятия, организует кофе -брейк и изготовление праздничного торта весом не менее пяти килограмм. 9. Ответственность за соблюдение требований действующего законодательства в части сбора и распространения информации о персональных данных участников и привлеченных специалистов несет Исполнитель. |
| --- | --- |
| Отчетность об указанных услугах | Отчетные документы к оказанным услугам: - Информационно-аналитический отчет: - Наименование Исполнителя, номер и дата Договора, наименование услуги, краткая информация об оказанной услуге в соответствии с техническим заданием и условиями заключенного договора. - Отчёт должен быть подписан руководителем или уполномоченным лицом и заверен печатью Исполнителя (при наличии). - Отчет должен быть выполнен печатным способом на одной стороне листов белой бумаги формата А4, цвет – черный, кегль шрифта – не менее 12. - График проведения Конкурса, согласованный с Заказчиком; - Программа итогового мероприятия Конкурса, согласованная с Заказчиком; 4. Список членов региональной конкурсной комиссии для оценки заявок участников с полными данными (ФИО, должность, номер мобильного телефона); 5. Протокол с результатами экспертной оценки заявок, поступивших на Конкурс, членами региональной конкурсной комиссии, 6. Реестр участников Конкурса; 7. Скриншоты социальных сетей, подтверждающие размещение с информации о начале проведения и о завершении Конкурса; 8. Пресс-релиз о начале проведения Конкурса 9. Пост-релиз об итогах Конкурса; 10. Фотографии с итогового мероприятия Конкурса в количестве не менее 50 штук; 11. Ссылка на видеоролик с итогового мероприятия Конкурса; 11. Резюме спикеров и модератора круглого стола на итоговом мероприятия Конкурса; 12. Макеты сертификатов участников и дипломов победителей Конкурса; 13. Макет сувенирной статуэтки для победителей Конкурса; 14. Макет сертификаты победителям Конкурса на получение грантов на реализацию проектов; 15. Презентации победителей Конкурса. 16. Акт оказанных услуг. Все отчетные документы предоставляются на бумажном носителе и в эл. виде (на флэш – накопителе) в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней. |

РАЗДЕЛ III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

ФОРМА 1.

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ

Заявка на участие в закупке

Дата __________________

исх. номер__________________

на право заключения с некоммерческой организацией "Пермский фонд развития предпринимательства" (далее – Фонд, Заказчик) договора на

предмет договора

1) Изучив Извещение о закупке от _____ и документацию о закупке на право заключения вышеупомянутого договора, и принимая установленные в них требования и условия, сообщаем о себе следующие сведения:

| - Наименование юридического лица/фирменное наименование (при наличии), организационно правовая форма / ФИО физического лица |  |
| --- | --- |
| - Почтовый адрес (место нахождения), - юридический адрес (для юридических лиц) |  |
| - Паспортные данные, место жительства (для физических лиц / индивидуальных предпринимателей) |  |
| - Должность, фамилия, имя, отчество руководителя или уполномоченного лица (для юридических лиц) |  |
| - Телефон |  |
| - Электронная почта, сайт |  |

2) С материалами, содержащимися в документации и ее технической частью, влияющими на стоимость товара (работ, услуг) ознакомлены в полном объеме.

3) Предложение участника в отношении объекта закупки: __________________ руб. ______ коп.

4) Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо расценки на оказание услуг (выполнение работ, поставку товара) в соответствии с предметом закупки, то они будут в любом случае оказаны (выполнены, поставлены) в полном соответствии с требованиями документации, в пределах предлагаемой нами цены договора и иными условиями.

5) Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство оказать услуги (выполнить работы, поставить товары) на требуемых условиях в соответствии с требованиями документации включая требования, содержащиеся в технической части документации и согласно нашим предложениям, которые мы предлагаем включить в договор.

6) Настоящей заявкой на участие в закупке сообщаем, что соответствуем требованиям, изложенным в документации (Приложение № 1 к заявке на участие в закупке).

7) Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участие в закупке информации и подтверждаем право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех участников закупки условий, запрашивать у нас информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

8) В случае признания нас победителем закупки, мы берем на себя обязательства подписать со своей стороны договор с Фондом в соответствии с требованиями документации и условиями нашей заявки на участие в закупке.

9) В случае если наши предложения будут лучшими после предложений победителя закупки, а победитель закупки будет признан уклонившимся от заключения договора, на основании решения директора Фонда или уполномоченного лица, мы обязуемся подписать данный договор на оказание услуг (выполнение работ, поставку товара) в соответствии с требованиями документации и условиями нашего предложения.

10) Мы уведомлены и согласны с условием, что в случае предоставления нами недостоверных сведений мы можем быть отстранены от участия в закупке.

11) К настоящей заявке на участие в закупке прилагаются документы, перечисленные в Извещении о закупке и в разделе I настоящей документации, являющиеся неотъемлемой частью нашей заявки на участие в закупке, согласно описи (Приложение  к заявке на участие в закупке) - на _____листах.

_______________________________________________   ______________  _______________

должность руководителя участника закупки (или уполномоченного представителя)                         	    Подпись     		                 Ф.И.О.

## Дата "___"______________ 20___ г.

Форма 2

ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

Анкета участника закупки

| Анкетные данные | Сведения об участнике |
| --- | --- |
| Полное наименование организации / Индивидуального предпринимателя / Ф.И.О. физического лица |  |
| Юридический адрес |  |
| Фактический адрес |  |
| Почтовый адрес |  |
| Телефоны с указанием кода |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| ОГРН / ОГРНИП |  |
| ОКПО |  |
| Адрес электронной почты |  |
| Банковские реквизиты: | Наименование обслуживающего банка: _________________________ Расчетный счет: _____________________________________ Корреспондентский счет: ____________________________ БИК: ___________________ |
| Ф.И.О. руководителя участника закупки (или уполномоченного представителя), контактный телефон |  |

_______________________________________________   ______________  _______________

должность руководителя участника закупки (или уполномоченного представителя)                         	       	        Подпись     		  Ф.И.О.

Дата "___"______________ 20___ г.				М.П. * при наличии

## ФОРМА 3.

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЗАКУПКЕ

Настоящим _______________________________________________________________

наименование участника закупки

подтверждаю, что для участия в закупке, которая проводится некоммерческой организацией "Пермский фонд развития предпринимательства", направляются нижеперечисленные документы:

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА | Количество листов |
| --- | --- | --- |
|  | ИТОГО |  |

________________________________________________________________________

должность руководителя участника закупки (или уполномоченного представителя)                         	       	        Подпись     		  Ф.И.О.

Дата "___"______________ 20___ г.				М.П. * при наличии

ФОРМА 4

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

участника закупки установленным требованиям

Настоящим подтверждаю, что ____________________________________________________________

наименование участника закупки,

___________________________________________________________________________________

адрес места нахождения

соответствует обязательным требованиям, приведенным в пункте 6.1. Положения о закупках товаров, работ, услуг некоммерческой организации "Пермский фонд развития предпринимательства" (далее - Фонд, Заказчик), на дату подачи Заявки на участие в закупке, а именно:

1) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора;

2) имеет полномочия на участие в закупочных процедурах;

3) непроведение ликвидации и процедуры банкротства;

4) неприостаповление деятельности участника закупки, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в процедурах закупок;

5) отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, за исключением:

- суммы, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- суммы, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- суммы, которые в совокупности не превышает 5 000 рублей;

- суммы, которые в совокупности не превышают 50 000 рублей и участником закупки подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не принято.

6) участник не является оффшорной компанией;

7) отсутствие конфликта интересов с Фондом, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Фонда, член закупочной комиссии, не состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества, членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц;.

8) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица;

9) участник закупки предоставляет достоверные сведения в рамках закупочных процедур.

10) отсутствие в реестре недобросовестных участников закупок некоммерческой организации «Пермский фонд развития предпринимательства».

______________________________________________________________________________

должность руководителя участника закупки (или уполномоченного представителя)                         	         Подпись     		  Ф.И.О.

Дата "___"______________ 20

ФОРМА 5

ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ

НАЛИЧИЕ У УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ

ОПЫТА В ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ КОНКУРСОВ СРЕДИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И СОНКО

за период с 01.08.2020 - 01.08.2022.

| № | дата/номер договора | предмет договора |
| --- | --- | --- |

Приложение:

- копии исполненных контрактов (договоров) с предметом настоящей закупки, со всеми приложениями и (или) изменениями (при наличии);

- копии актов подписанных обеими сторонами.